## Tabelle1
Phase | Vorgangsname | Anfang | Ende | Tage | März | [11 empty] | April
[5 empty] | Woche 1 | [5 empty] | Woche 2 | [5 empty] | Woche 3 | [5 empty] | Woche 4 | [5 empty] | Woche 5 | [5 empty] | Woche 6 | [5 empty] | Woche 7
[5 empty] | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30
1 | Erarbeitung Geschäftsvorschlag | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 7 | bar: Woche 1 20. to Woche 2 26.
2 | Grafischer Prototyp | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 7 | bar: Woche 2 27. to Woche 3 2.
3 | HTML/CSS Prototyp & Pflichtenheft | 2018-04-03 | 2018-04-19 | 16 | bar: Woche 3 3. to Woche 5 18.
4 | Dynamischer Prototyp | 2018-04-19 | 2018-05-17 | 28 | bar: Woche 6 19. to Woche 7 30
5 | Release | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 21
6 | Abnahnme | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 7
Phase | Vorgangsname | Anfang | Ende | Tage | Woche 1 20.: Mai; Woche 6 19.: Juni
[5 empty] | Woche 1 20.: Woche 8; Woche 2 26.: Woche 9; Woche 3 1.: Woche 10; Woche 4 7.: Woche 11; Woche 5 13.: Woche 12; Woche 6 19.: Woche 13; Woche 7 25.: Woche 14 | Woche 15
[5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Erarbeitung Geschäftsvorschlag | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 7
2 | Grafischer Prototyp | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 7
3 | HTML/CSS Prototyp & Pflichtenheft | 2018-04-03 | 2018-04-19 | 16
4 | Dynamischer Prototyp | 2018-04-19 | 2018-05-17 | 28 | bar: Woche 8 1. to Woche 10 16.
5 | Release | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 21 | bar: Woche 10 17. to Woche 13 6.
6 | Abnahnme | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 7 | bar: Woche 14 7. to Woche 15 14.